## planning
Planning Projet Memory
Elève | Schwander Nicolas / Client | [5 empty] | Rey Xavier / Admin |  |  | TOUS
Projet | Memory
| Bloc 1 | [5 empty] | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  | Bloc 5
Tâches | 2023-03-23 |  | 2023-03-24 |  |  |  | 2023-03-30 |  | 2023-03-31 | 2023-04-07 | 2023-04-08 |  | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-05-05
Teste techno | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | Vendredi de Pâques | Relâche De Pâques
Analyse
Use Case Globale
Use Case API Gateway
Architecture
Use Case Client
Use Case REST Client
Diagramme de séquence REST Client
Use Case Admin
Use Case REST Admin
Diagramme de séquence REST Admin
Conception
Diagramme API Gateway
Navigation Client
Diagramme de classe Client
Navigation Admin
Diagramme de classe Admin
Implémentation
API Gateway
Client
serviceRest Client
base de données Client
Admin
serviceRest Admin
base de données Admin
Hébergement
API Gateway Tomcat
Service REST Tizoo Client
Client Tomcat/WAMP
Service REST Tizoo Admin
Admin Tomcat/WAMP
Tests de l'application
Scénario global Client
Scénario global Admin
Gestion de projet
Planning
Journal de travail
EMF Audits