## planning
Planning Projet Memory
Elève | Schwander Nicolas / Client | [5 empty] | Rey Xavier / Admin | [5 empty] | TOUS
Projet | Memory
| Bloc 1 | [5 empty] | Bloc 2 | [5 empty] | Bloc 3 |  |  |  | Bloc 4 | [5 empty] | Bloc 5
Tâches | 2023-03-23 |  | 2023-03-24 |  |  |  | 2023-03-30 |  | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-07 |  | 2023-04-08 |  | 2023-04-27 |  | 2023-04-28 |  |  |  | 2023-05-04 |  | 2023-05-05
Teste techno | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Vendredi de Pâques | Relâche De Pâques
Analyse
Use Case Globale | [9 empty] | X
Use Case API Gateway | [9 empty] | X
Architecture | [10 empty] | X
Use Case Classement | [9 empty] | X
Use Case REST Classement | [9 empty] | X
Diagramme de séquence REST Classement | [27 empty] | X
Use Case User | [9 empty] | X
Use Case REST User | [9 empty] | X
Diagramme de séquence REST User | [25 empty] | X
Conception
Diagramme API Gateway | [27 empty] | X
Diagramme de classe Classement | [27 empty] | X
Diagramme de classe User | [26 empty] | X
Implémentation
API Gateway | [16 empty] | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X
Client Classement | [13 empty] | X | [5 empty] | X | X |  |  | X | X
serviceRest Classement | [10 empty] | X | X | X
base de données Classement | [10 empty] | X
Client User | [17 empty] | X | X |  |  |  | X | X | X
serviceRest User | [11 empty] | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X
base de données User | [10 empty] | X
Hébergement
API Gateway Tomcat
Service REST Tizoo Classement
Classement Tomcat/WAMP
Service REST Tizoo User | [17 empty] | X |  |  |  | X
User Tomcat/WAMP
Tests de l'application
API gateway | [21 empty] | X
Service REST Classement | [12 empty] | X
Scénario global Classement | [27 empty] | X
Service REST User | [16 empty] | X
Scénario global User | [27 empty] | X
Gestion de projet
Planning | [8 empty] | X |  | X
Journal de travail
EMF Audits | [20 empty] | X | [5 empty] | X
6 test