## planning
Planning Projet Memory
Elève | Schwander Nicolas / Client | [5 empty] | Rey Xavier / Admin |  |  |  | TOUS
Projet | Memory
| Bloc 1 | [5 empty] | Bloc 2 |  |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  | Bloc 5
Tâches | 2023-03-23 |  | 2023-03-24 |  |  |  | 2023-03-30 |  | 2023-03-31 |  | 2023-04-07 | 2023-04-08 |  | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-05-05
Teste techno | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Vendredi de Pâques | Relâche De Pâques
Analyse
Use Case Globale | [9 empty] | X
Use Case API Gateway | [9 empty] | X
Architecture
Use Case Client | [9 empty] | X
Use Case REST Client | [9 empty] | X
Diagramme de séquence REST Client
Use Case Admin | [9 empty] | X
Use Case REST Admin | [9 empty] | X
Diagramme de séquence REST Admin
Conception
Diagramme API Gateway
Navigation Client
Diagramme de classe Client
Navigation Admin
Diagramme de classe Admin
Implémentation
API Gateway
Client
serviceRest Client
base de données Client
Admin
serviceRest Admin
base de données Admin
Hébergement
API Gateway Tomcat
Service REST Tizoo Client
Client Tomcat/WAMP
Service REST Tizoo Admin
Admin Tomcat/WAMP
Tests de l'application
Scénario global Client
Scénario global Admin
Gestion de projet
Planning | [8 empty] | X
Journal de travail
EMF Audits