## Feuil1
Date | Tâches | Temps d'exécution
|  | REY | SCH
2023-03-31 | Gestion de projet : Planning | 0.75 | 0.75
2023-03-31 | Analyse : Use Case Globale | 0.5 | 0.5
2023-03-31 | Analyse : Use Case Client / Rest Classement | 0.75 | 0.75
2023-03-31 | Analyse : Use Case Admin / Rest User | 0.75 | 0.75
2023-03-31 | Analyse : Use Case API Gateway | 0.75 | 0.75
2023-03-31 | analyse : Architecture | 0.5 | 0.5
2023-03-31 | Implémentation : serviceRest Classement | 0 | 2.5
2023-03-31 | Implémentation : serviceRest User | 2.5 | 0
2023-03-31 | Implémentation : base de donnée Classement | 0 | 0.5
2023-03-31 | Implémentation : base de donnée Users | 0.5 | 0
2023-04-06 | Implémentation : serviceRest User | 3 | 0
2023-04-06 | Implémentaiton : serviceRest Classement | 0 | 1.25
2023-04-06 | Implémentation : Classement | 0 | 1
2023-04-06 | Test : Service REST Classement | 0 | 0.25
2023-04-06 | Hébergement : Service REST Tizoo Classement | 0 | 0.5
2023-04-27 | Implémentaiton : serviceRest User | 1 | 0
2023-04-27 | Implémentaiton : User | 1 | 0
2023-04-27 | Implémentaiton : API Gateway | 0 | 3.5
2023-04-27 | Test : Service REST User | 0.5 | 0
2023-04-27 | Hébergement : Service REST Tizoo User | 1 | 0
2023-04-28 | Implémentation : API Gateway | 0 | 2.75
2023-04-28 | Implémentaiton : serviceRest Classement | 0 | 2.5
2023-04-28 | Entretien Stage | 1 | 0
2023-04-28 | Implémentaiton : User | 1.5 | 0
2023-04-28 | Implémentaiton : serviceRest User | 3.5 | 0
2023-04-28 | Gestion de projet : EMF Audits | 0.25 | 0.25
2023-04-28 | Diagramme de séquence REST User | 0.5 | 0
2023-04-28 | Hébergement : Service REST Tizoo User | 0.25 | 0
2023-04-28 | Test : API gateway | 0 | 1.5
2023-05-04 | Implémentaiton : User | 3.5 | 0
2023-05-04 | Implémentaiton : Classement | 0 | 1.75
2023-05-04 | Implémentation : API Gateway | 0 | 1.75
2023-05-05
2023-05-05
2023-05-05
2023-05-05
2023-05-05
2023-05-05
2023-05-05
|  | 24 | 24 | TOTAL