## Feuil1
Date | Tâches | Temps d'exécution
|  | REY | SCH
2023-03-31 | Gestion de projet : Planning | 0.75 | 0.75
2023-03-31 | Analyse : Use Case Globale | 0.5 | 0.5
2023-03-31 | Analyse : Use Case Client / Rest Client | 0.75 | 0.75
2023-03-31 | Analyse : Use Case Admin / Rest Admin | 0.75 | 0.75
2023-03-31 | Analyse : Use Case API Gateway | 0.75 | 0.75
2023-03-31 | analyse : Architecture | 0.5 | 0.5
2023-03-31 | Implémentation : serviceRest Classement | 0 | 2.5
2023-03-31 | Implémentation : serviceRest Admin | 2.5 | 0
2023-03-31 | Implémentation : base de donnée Classement | 0 | 0.5
2023-03-31 | Implémentation : base de donnée Users | 0.5 | 0
2023-04-06 | Implémentation : serviceRest Admin | 3 | 0
2023-04-06 | Implémentaiton : serviceRest Client | 0 | 1.25
2023-04-06 | Implémentation : Client | 0 | 1
2023-04-06 | Test : Service REST Classement | 0 | 0.25
2023-04-06 | Hébergement : Service REST Tizoo Client |  | 0.5
2023-04-27 | Implémentaiton : serviceRest Client | 1 | 0
2023-04-27 | Implémentaiton : Admin | 1 | 0
2023-04-27 | Implémentaiton : API Gateway | 0 | 3.5
2023-04-27 | Test : Service REST Admin | 0.5 | 0
2023-04-27 | Hébergement : Service REST Tizoo Admin | 1 | 0
|  | 13.5 | 13.5 | TOTAL