## planning
Planning Projet Memory
Elève | Schwander Nicolas / Client | [5 empty] | Rey Xavier / Admin | [5 empty] | TOUS
Projet | Memory
| Bloc 1 | [5 empty] | Bloc 2 | [5 empty] | Bloc 3 |  |  |  | Bloc 4 |  | Bloc 5
Tâches | 2023-03-23 |  | 2023-03-24 |  |  |  | 2023-03-30 |  | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-07 |  | 2023-04-08 |  | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-05-05
Teste techno | X | X | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Vendredi de Pâques | Relâche De Pâques
Analyse
Use Case Globale | [9 empty] | X
Use Case API Gateway | [9 empty] | X
Architecture | [10 empty] | X
Use Case Client | [9 empty] | X
Use Case REST Client | [9 empty] | X
Diagramme de séquence REST Client
Use Case Admin | [9 empty] | X
Use Case REST Admin | [9 empty] | X
Diagramme de séquence REST Admin
Conception
Diagramme API Gateway
Navigation Client
Diagramme de classe Client
Navigation Admin
Diagramme de classe Admin
Implémentation
API Gateway
Client | [13 empty] | X
serviceRest Client | [10 empty] | X | X | X
base de données Client | [10 empty] | X
Admin
serviceRest Admin | [11 empty] | X | X | X
base de données Admin | [10 empty] | X
Hébergement
API Gateway Tomcat
Service REST Tizoo Client
Client Tomcat/WAMP
Service REST Tizoo Admin
Admin Tomcat/WAMP
Tests de l'application
API gateway
Service REST Classement
Scénario global Client
Service REST Admin
Scénario global Admin
Gestion de projet
Planning | [8 empty] | X |  | X
Journal de travail
EMF Audits
6 test